## 檢附文件勾選表
高雄市政府原住民事務委員會工務作業標準表單
工程竣工驗收請款文件審核表(第 次審查)
工程名稱： |  |  | 承包廠商：
項次 | 檢附文件 | 備註 | 廠商自行勾選 | 監造單位審查情形 |  |  | 主辦機關審查情形
|  |  |  | 符合 | 不符 | 不符原因 | 符合 | 不符 | 不符原因
1 | 工程結算驗收證明書 | 表格如表竣5
2 | 初驗紀錄(無則免附，1000萬元以下案件免辦初驗) | 表格如表竣6
3 | 正式驗收紀錄 | 表格如表竣6
4 | 決算明細 | 表格如表竣7
5 | 數量計算
6 | 工程保固切結書、保固金收據影本、空污費收據影本 | 表格如表竣8
下列(8~14項次)文件請用色紙區隔排序
7 | 重要履約公文影本(如驗收公文、扣點計罰、驗收缺失改善及其他)、扣點計罰收據影本
8 | 工期計算表、計畫審核期程表及佐證公文影本(如開工、停工、復工、展延、不計工期、完工、竣工報告、施工與品質計畫提送與核定等公文)、逾期違約金收據影本 | 表格如表竣3-2、3-3
9 | 竣工圖(須設計技師執業圖章及簽證) 變更設計公文影本(無則免附) 未辦理變更設計但同意納入竣工圖修正之公文影本(無則免附)
10 | 施工前中後彩色照片(須廠商及監造簽章)、照片原始電子檔(燒錄成光碟片) | 表格如表竣9
11 | 材料試驗總表(須監造核章確認與契約書圖試驗內容、頻率相符)、材料試驗報告(正本須監造簽認合格章)、出廠證明(如混凝土品質保證書、鋼筋無幅射證明等其他材料證明文件，須監造單位判讀合格)、試驗費收據影本 | 表格如表竣3-4
12 | 材料送審核備公文影本
13 | 保險單及收據(保險期間為開工日至正式驗收合格日)
14 | 監造施工抽查總表及其紀錄(含全部隱蔽部分) | 表格如表竣3-5
15 | 施工自主檢查表
16 | 材料送審核備文件
17 | 施工日誌、監造報表
18 | 契約、變更設計議定書(無則免附)
19 | 工程款請領發票、空污費繳款收據、試驗費繳納收據 | 請款文件確認無誤後檢附。 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─
20 | 請領結尾款(結算款)後，提供結算書及相關文件電子掃描檔光碟 | 結算請款完成後檢附。 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─
附註： | 1 | 【廠商用印】 |  | 審查結果 |  | 收件日期： 審查日期： | 審查結果 |  | 收件日期： 審查日期：
1. | 除另有規定外，須檢附正本；影本須加蓋「與正本相符」並經施工廠商簽章。 |  |  |  |  | □符合 □不符合，請依不符原因修正。 |  |  | □符合 □不符合，請依不符原因修正。
2. | 檢附各4份(先附1份審查，審查無誤後補附3份)，除項次14~17及照片光碟僅需附1份。 |  |  | 審查人員及監造單位核章 |  |  | 主辦人員核章
3. | 審查作業採一次送件，一次退件補正。
4. | 請監造、本會主辦人員審核施工廠商是否依上列順序排列並依實際勾選檢附文件。
表竣3-1
103.02.11修訂

## 暫不使用的附件勾選表
1 | £發包方式未勾選 | £填表日期錯誤或未填 | £驗收地點、日期未填或錯誤 | £總價、變更決算金額不符 | £開工日期未填或錯誤¨完工日期未填或錯誤 | £違約罰款、驗收扣款未紀錄 | £保固期限欄空白 | £驗收綜合紀錄標示不清或驗收人員漏章 | £監驗人員未核章
2 | £驗收日期未填 | £採購金額未勾選 | £履約期限、日期不符或未填 | £契約金額不符 | £有無逾期未勾選 | £驗收結果未勾選 | £驗收紀錄未核章 |  | £監驗人員未核章或採書面監辦〈公告金額以上未達查核金額〉
3 | £驗收日期未填 | £採購金額未勾選 | £完成履約日期、驗收批次、契約變更次數不符或未填 | £扣款金額日期核准文號未填 | £結算金額不符 | £驗收結果未加註『准予驗收』字樣 | £驗收紀錄未核章 |  | £監驗人員未核章或採書面監辦〈公告金額以上未達查核金額〉
4 | £發包方式未勾選 | £填表日期錯誤或未填 | £驗收地點、日期未填或錯誤 | £總價、變更決算金額不符 | £開工日期未填或錯誤¨完工日期未填或錯誤 | £違約罰款、驗收扣款未紀錄 | £保固期限欄空白 | £驗收綜合紀錄標示不清或驗收人員漏章 | £監驗人員未核章
5 | £驗收日期未填 | £採購金額未勾選 | £履約期限、日期不符或未填 | £契約金額不符 | £有無逾期未勾選 | £驗收結果未勾選 | £驗收紀錄未核章 |  | £監驗人員未核章或採書面監辦〈公告金額以上未達查核金額〉
6 | £驗收日期未填 | £契約金額不符 | £變更設計或扣款未依比例折減、增加 | £塗改未銷章 | £未決行或漏核章 | £契約扣款減價工程計算書未附
7 | £未附正本〈使用影本〉 | £日期不符或未填 | £保固年限不符或未填 | £印鑑不符 | £保固金未繳、繳款書收據未附
8 | £變更設計議定書未附 | £工程合約書未附 | £竣工圖未核章 | £竣工圖未附
9 | £公文未附請補充或載明
10 | £照片模糊無法識別 | £監工騎縫章漏蓋 | £承包商漏章或技師未簽名 | £監工未核章
11 | £照片模糊無法識別 | £監工騎縫章漏蓋 | £承包商漏章或技師未簽名 | £監工未核章
12 | £報告單未判定合格
13 | £保險期間、名稱不符 | £被保險人資料不符 | £保險費收據漏章 | £定作人受益人條款未加註 | £承保工程合約金額與契約金額不符 | £第三責任險自負額不足
14 | £正本收據遺失 | £正本收據金額溢繳
15 | £日期未填 | £買受人未填 | £品名工程名稱不符 | £金額錯誤 | £印鑑不符或漏蓋 | £發票章漏蓋 |  | £總計欄金額塗改
16 | ¨查驗表未核章 |  |  | ¨查驗表檢查項目未填¨查驗結果未填¨處理意見未填
17 | £印鑑不符或漏蓋
18 | £職章漏蓋 |  |  | ¨監工日報表填寫內容未完整¨監工日報表一日一張漏頁
19 | £表格過期 |  |  | £印鑑不符或漏蓋 |  | £日期未填或與監工日報表不符 |  | £數量未填或不符
20 | £表格過期 |  |  | £印鑑不符或漏蓋 |  | £日期未填 |  | £數量未填或不符
21 | £未依契約書規定
22 | £未依契約規定並扣減勞安與稅利 |  |  |  | £印鑑不符或漏蓋 |  | ¨未附勞安人員合格證照及勞保卡
23 | ¨其他：空白處加註¨其他：工程管理費計算錯誤及未附憑証¨其他：工程管理費未附財產登記卡
其他不合格項目